## Progress Update
PROGRESS UPDATE VENDORS
Pulau Gading BCS Phase 1 |  | 18/08/26
EQUIPMENT
Description | : | Microturbine Generator Package
Quantity | : | 2
Unit | : | Set
VENDOR
Supplier / vendor | : | PT. Fajar Mas Murni
PIC | : | Andi Pratama
PIC Number | : | 0811-3400-1200
Brand | : | Flex Turbines
Delivery term | : | DDP SKN
PO & DOCUMENTS
PO no. | : | PO-2401888
PO date | : | 2025-12-21 05:00
Doc. readiness | : | 85%
No. DO | :
Status note | : | Unit passed FAT, waiting on a shipping slot out of Batam.
MFG — MANUFACTURING / FABRICATION
Plan % | : | 100%
Actual % | : | 100%
Note | :
MILESTONE SCHEDULE
FAT — Factory Acceptance Test
Plan | : | 2026-05-15 05:00
Forecast | : | 2026-05-15 05:00
Actual | : | 2026-05-18 05:00
Note | : | FAT completed with a minor punch list.
RTS — Ready To Ship
Plan | : | 2026-07-09 05:00
Forecast | : | 2026-07-09 05:00
Actual | : | 2026-07-13 05:00
Note | :
MOS — Material On Site
Plan | : | 2026-08-27 05:00
Forecast | : | 2026-09-06 05:00
Actual | :
Note | : | Awaiting customs clearance.

## _meta (hidden)
marker | figtries-vendor-template
projectId | demo-proj-001
projectName | Pulau Gading BCS Phase 1
vendor | PT. Fajar Mas Murni
revision | 6
generatedAt | 2026-08-18T05:41:19.545Z
itemCount | 1
labelCol | 1
firstItemCol | 3
firstBodyRow | 4
lastRow | 39
row.desc | 5
row.qty | 6
row.unit | 7
row.vendor | 9
row.vendorPic | 10
row.vendorPhone | 11
row.brand | 12
row.delivery | 13
row.poNo | 15
row.poDate | 16
row.readinessDoc | 17
row.doNo | 18
row.statusNote | 19
row.mfg.plan | 21
row.mfg.actual | 22
row.mfg.note | 23
row.fat.plan | 26
row.fat.forecast | 27
row.fat.actual | 28
row.fat.note | 29
row.rts.plan | 31
row.rts.forecast | 32
row.rts.actual | 33
row.rts.note | 34
row.mos.plan | 36
row.mos.forecast | 37
row.mos.actual | 38
row.mos.note | 39
col.3 | item-001 ¦ PO-2401888 ¦ Microturbine Generator Package